## Лист1
Задача | Дата начала | Длительность | Срок выполнения
Создание локаций | 2019-03-20 | 2 | 2019-03-22
Создание персонажа | 2019-03-22 | 1 | 2019-03-23
Создание противников | 2019-03-23 | 1 | 2019-03-24
Создание механики | 2019-03-24 | 4 | 2019-03-28
Создание анимаций | 2019-03-28 | 3 | 2019-03-31
Интерфейс | 2019-03-31 | 4 | 2019-04-03
Тесты и исправление багов | 2019-04-03 | 5 | 2019-04-08